SOP 03 — Anggaran (RAB) & Pencatatan Biaya (Per Siklus / Per Blok)

Dokumen operasional (siap dipakai) | fokus: biaya jelas • HPP akurat • bocor cepat ketahuan

Dokumen ini dipakai supaya kamu tahu angka asli usaha: berapa biaya per siklus, berapa biaya per blok, dan berapa HPP per kg. Tanpa RAB dan catatan biaya yang rapi, biasanya ada ‘biaya bocor’ yang tidak terasa (tenaga, transport, input hilang), lalu baru ketahuan saat uang habis.

Prinsipnya: bikin RAB sederhana, catat realisasi biaya harian dengan bukti, rekap mingguan, dan bandingkan RAB vs real. Setiap minggu pilih 1–3 kebocoran terbesar untuk ditutup.

Kontrol biaya yang kepake (gambaran besar)

Kelompok biaya minimum (biar catatan tidak ribet)

Output yang harus ada

| Output | Bentuknya | Dipakai untuk |
| --- | --- | --- |
| RAB per siklus | rencana biaya per komoditas | kontrol biaya & kebutuhan modal |
| RAB per blok | rencana biaya per blok A/B/… | deteksi blok yang boros |
| Log biaya harian | tanggal + kategori + nominal + bukti | hindari biaya ‘hilang’ |
| Rekap mingguan | RAB vs real + selisih | aksi tutup kebocoran |
| HPP per kg | biaya total / kg jual | harga minimum (sinkron SOP 23) |

Aturan praktis biar sistem ini jalan

Catat biaya di hari yang sama (bukan seminggu kemudian).

Wajib ada bukti: foto nota/transfer (kalau tidak ada, tetap catat dan beri alasan).

Pisahkan biaya per blok bila memungkinkan (minimal untuk komoditas utama).

Pisahkan biaya ‘input’ vs ‘tenaga’ vs ‘logistik’ (jangan jadi satu).

Rekap mingguan itu wajib; tanpa rekap, catatan cuma jadi arsip.

Struktur RAB sederhana (yang paling kepake)

| Kategori | Isi | Contoh item | Cara catat |
| --- | --- | --- | --- |
| Input | bahan budidaya | benih, pupuk, dolomit, pestisida | catat qty + harga/unit |
| Tenaga | upah & lembur | harian, borongan, panen | catat hari kerja/jam |
| Air & energi | pompa, listrik, bbm | solar, listrik pompa | catat per minggu/bulan |
| Logistik | angkut & distribusi | sewa pickup, bensin, tol | catat per pengiriman |
| Kemasan | packing & label | box, label, plastik | catat per batch kirim |
| Overhead | alat & admin | service alat, ATK, sewa gudang kecil | alokasi bulanan |

Langkah kerja inti (praktis)

1) Bikin RAB per siklus

Untuk setiap komoditas/siklus, buat rencana biaya sederhana: input utama, tenaga kerja utama, air/energi, dan logistik. Tujuannya bukan akurat 100% di awal, tapi jadi patokan kontrol.

2) Jika lahan dibagi blok, pisahkan biaya per blok

Pisah per blok membantu kamu tahu blok mana yang boros atau bermasalah. Kalau belum bisa detail, minimal pisahkan: (a) input per blok, (b) tenaga kerja per blok, (c) panen per blok.

3) Catat biaya harian + bukti

Setiap transaksi dicatat pada hari yang sama. Bukti bisa berupa foto nota, screenshot transfer, atau catatan pembelian tunai. Catatan minimum: tanggal, kategori, item, qty, nominal, blok/siklus, dan siapa yang beli.

4) Rekap mingguan (RAB vs real) dan pilih aksi

Rekap mingguan itu bagian paling penting. Bandingkan RAB dan realisasi:

• Selisih kecil (±) = aman.

• Selisih besar = cari akar masalah: harga naik? pemakaian boros? kehilangan? salah dosis?

Pilih 1–3 aksi perbaikan untuk minggu berikutnya (sinkron SOP 34 & SOP 36).

5) Hitung HPP per kg dan update harga minimum

HPP (biaya/kg) dihitung dari total biaya dibagi total kg yang benar-benar terjual (bukan kg panen). Kalau susut tinggi, HPP otomatis naik. HPP ini dipakai untuk menetapkan harga minimum (sinkron SOP 23).

Template: RAB per siklus (isi minimum)

| Komoditas | Siklus (misal: 1 musim) | Target kg jual | Input | Tenaga | Air & energi | Logistik | Kemasan | Overhead | Total RAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Template: RAB per blok (isi minimum)

| Blok | Luas | Komoditas | Target kg | RAB input | RAB tenaga | RAB energi | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Template: log biaya harian (wajib)

| Tanggal | Kategori | Item | Qty | Nominal | Blok/Siklus | Metode bayar (cash/transfer) | Bukti (foto/link) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Template: rekap mingguan (RAB vs real)

| Minggu | Kategori | RAB | Realisasi | Selisih | Penyebab | Aksi minggu depan | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Peran & tanggung jawab

| Peran | Tanggung jawab inti | Nama | Cadangan |
| --- | --- | --- | --- |
| PIC keuangan/admin | catat biaya, kumpulkan bukti, rekap mingguan |  |  |
| PIC gudang | keluar-masuk input sinkron dengan biaya (SOP 31) |  |  |
| PIC produksi | lapor pemakaian input/tenaga per blok |  |  |
| Koordinator | putuskan aksi tutup kebocoran & evaluasi |  |  |

Versi 1.0